## Historias de Usuario
Product Backlog LaboralistCalc
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Se crea el backend del proyecto que permita el ingreso, consulta, modificación y eliminación del formulario en la base de datos | completada | medio | 2 | 1
2 | Se amplia el backend para permitir las consultas detalladas por empleador (id y nombre) y trabajador (id y nombre) | en proceso | medio | 3 | 1
3 | Se crea el frontend del proyecto que permita el ingreso, cálculo y consulta de datos por medio de una página web html | no iniciada | alto | 4 | 1
4 | Se amplia el frontend del proyecto para permitir el login/registro de usuarios | no iniciada | medio | 5 | 1
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX